## GANTT
PROYECTO :"DISEÑO MEJORAMIENTO EJE LO BARNECHEA Y LOS QUINCHEROS"
ITEM |  | FECHAS | DIAS EJECUCION
|  |  |  | Mayo 2012 | [14 empty] | Junio 2012 | [29 empty] | Julio 2012 | [30 empty] | Agosto 2012 | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PROYECTO | DIAS | INICIO | TERMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | [20 empty] | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130
0. Reconocimiento del Entorno | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-17
1. Revisión de antecedentes existentes | 44 | 2012-05-17 | 2012-06-29
Acta entrega terreno
Levantamiento Topografico
Catastro Situación Actual
Desarrollo propuesta de Arquitectura
Estudio de Mecánica de Suelos
Primera entrega Consultores | 1 | 2012-06-15 | 2012-06-15
Observaciones SECPLAN Primera Entrega | 1 | 2012-06-15 | 2012-06-15
2. Anteproyecto de Arquitectura | 28 | 2012-06-16 | 2012-07-13
Entrega Levantamiento Topografico | 1 | 2012-07-13 | 2012-07-13
Entrega Estudio de Mecánica de Suelos | 1 | 2012-07-13 | 2012-07-13
Segunda entrega Consultores Anteproyecto | 1 | 2012-07-13 | 2012-07-13
Observaciones SECPLAN Segunda Entrega | 7 | 2012-07-13 | 2012-07-19 | bar: Agosto 2012 3 59
Ingreso DOM - DIR. Tránsito | 7 | 2012-07-13 | 2012-07-19 | bar: Agosto 2012 3 59
3. Primera entrega de Proyecto | 36 | 2012-08-23 | 2012-09-27 | bar: Agosto 2012 3 59 to Septiembre 7 94
Proyecto de Pavimentación e Ingeniería | bar: Agosto 2012 3 59 to Septiembre 7 94
Proyecto de Iluminación y gestión de factibilidad | bar: Agosto 2012 3 59 to Septiembre 7 94
Proyecto de Paisajismo y Mobiliario Urbano | bar: Agosto 2012 3 59 to Septiembre 7 94
Desarrollo de Perfil | bar: Agosto 2012 3 59 to Septiembre 7 94
Tercera entrega Consultores | 1 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | bar: Septiembre 7 94
Observaciones SECPLAN Tercera Entrega | 5 | 2012-09-27 | 2012-10-01 | bar: Septiembre 7 94
4.Segunda entrega de Proyecto | 20 | 2012-09-08 | 2012-09-27 | bar: Septiembre 8 95 to Septiembre 27 114
Proyecto definitivo de Arquitectura y Mobiliario urbano | bar: Septiembre 8 95 to Septiembre 27 114
Proyecto definitivo de Pavimentación e Ingeniería | bar: Septiembre 8 95 to Septiembre 27 114
Proyecto definitivo Hidráulico (Lo Barnechea) | bar: Septiembre 8 95 to Septiembre 27 114
Proyecto definitivo de Iluminación | bar: Septiembre 8 95 to Septiembre 27 114
Cuarta entrega Consultores Anteproyecto | 1 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | bar: Septiembre 27 114
Observaciones SECPLAN Cuarta entrega | 1 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | bar: Septiembre 27 114
Ingreso Serviu | bar: Septiembre 27 114
5.Segunda entrega de Proyecto | 14 | 2012-09-28 | 2012-10-11 | bar: Septiembre 28 115 to Octubre 11 128
Especificaciones Tecnicas de Arquitectura y especialidades | bar: Septiembre 28 115 to Octubre 11 128
Presupuesto de Arquitectura y Especialidades | bar: Septiembre 28 115 to Octubre 11 128
Quinta entrega Consultores Anteproyecto | 1 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | bar: Octubre 11 128
Observaciones SECPLAN Quinta entrega | 1 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | bar: Octubre 11 128
Ingreso MIDEPLAN | bar: Octubre 12 129
5. Entrega del expediente a Mandante | 1 | 2012-10-13 | 2012-10-13 | bar: Octubre 13 130
PLAZO DE EJECUCION DEL DISEÑO = 130 DIAS CORRIDOS.-
PLAZO APROBACION SERVIU REGION METROPOLITANA = SIN PLAZO
PLAZO APROBACION MIDEPLAN= SIN PLAZO | [10 empty] | Reuniones - entregas | [13 empty] | Ingreso Revisión Serviu (Plazo congelado) | [15 empty] | Revisiones Mandante (Tiempo Congelado) | [15 empty] | Ingreso Revisión MIDEPLAN (Plazo congelado) | [15 empty] | Subsanacion Observaciones (Tiempo Congelado)